PLATAFORMA TIPO AIRBNB Sprint 2 — Detalle Completo de Tareas 19 Mayo – 30 Mayo 2026 · Corte: Martes 26 Mayo

| ⬤ Álvaro Novelo | ⬤ Carlos Poxtan | ⬤ Fernely Flores |
| --- | --- | --- |

| 8 tareas Total Sprint 2 | 21 SP Story Points | 2 vencidas US-03 (23 May) | 2 en curso US-06 (vence 28) | 30 Mayo Sprint Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |

⚠ Decisión clave del Daily de hoy (26 Mayo) US-03 (Stripe Identity) lleva 3 días de retraso. En el Daily de hoy el equipo debe decidir: A) OPCIÓN A: Terminar US-03 esta semana en paralelo con US-06/07/08 (alta carga para Álvaro y Carlos). B) OPCIÓN B: Mover US-03 al Sprint 3 y enfocar el 100% en que US-06 + US-07 + US-08 queden perfectos para el viernes. Recomendación: Opción B. El entregable del Sprint 2 es publicar una propiedad completa — eso es lo crítico.

PLAN DÍA A DÍA — Semana del 26 al 30 de Mayo

| HOY MAR 26 | → Fernely: POST /properties disponible en staging → Carlos: Cloudinary configurado + POST /properties/:id/photos en desarrollo → Álvaro: US-06 FE pasos 1-2 terminados + US-07 FE zona drag-and-drop iniciada |
| --- | --- |
| MIÉ 27 | → Fernely: GET /properties/:id + PUT + DELETE terminados → Carlos: DELETE /properties/:id/photos + PATCH reorder terminados → Álvaro: US-06 paso 3 integrado con galería de fotos (US-07) |
| JUE 28 | → Fernely: US-08 BE — verificar amenities JSON + house_rules → Álvaro: US-08 FE — checkboxes + textarea integrados en el wizard → Carlos: Pruebas integrales de fotos en staging con datos reales |
| VIE 29 | → TODO EL EQUIPO: Pruebas end-to-end en staging → Resolver bugs que aparezcan en la integración completa → Preparar demo para el Sprint Review del 30 Mayo |
| SÁB 30 — SPRINT REVIEW | → Demo en vivo: anfitrión se registra → publica propiedad con fotos, amenidades y reglas → Product Owner (Álvaro) acepta o rechaza cada historia → Sprint Retrospective: ¿qué salió bien, qué mejorar? |

| US-03 — UI Subida de documento de identidad — React + preview | 🔴 VENCIDO (23 May — 3 días de retraso) |
| --- | --- |
| 👤 Álvaro Novelo · Área: Frontend · 📅 19 May → 23 May · 5 Story Points |  |

¿Qué es esta tarea? Pantalla dentro del perfil del anfitrión para que pueda subir su documento de identidad oficial. El usuario selecciona o arrastra el archivo, ve un preview antes de confirmar el envío, y queda informado del estado de su verificación en todo momento. Solo accesible para cuentas con role = 'host'.

📋 Pasos a seguir — qué hacer exactamente

| 1 | Pantalla /profile/verify Crear la ruta protegida /profile/verify, visible solo para role='host'. Si el usuario es guest, redirigir. |
| --- | --- |

| 2 | Componente FileDropzone Input de archivo que acepta .jpg, .jpeg, .png, .pdf. Validar en cliente que el tamaño no supere 5 MB antes de hacer cualquier request. Mostrar error claro si se excede. |
| --- | --- |

| 3 | Preview del documento Usar URL.createObjectURL(file) para mostrar una vista previa de la imagen o un ícono de PDF. El usuario puede cancelar y seleccionar otro archivo antes de enviarlo. |
| --- | --- |

| 4 | Badge de estado Leer users.identity_status del contexto global y mostrar un badge: Pendiente (gris), En revisión (amarillo), Verificado (verde), Rechazado (rojo). El badge se actualiza si el usuario recarga. |
| --- | --- |

| 5 | Botón 'Enviar para verificación' Deshabilitado si identity_status es 'processing' o 'verified'. Al hacer clic llama POST /auth/verify-identity con el archivo en FormData. |
| --- | --- |

| 6 | Estados de carga Spinner durante el upload. Al éxito: mensaje 'Tu documento está en revisión, te notificaremos'. Al error: mensaje específico según el código HTTP del backend. |
| --- | --- |

| 7 | Flujo de rechazo Si identity_status = 'rejected', mostrar el motivo de rechazo y habilitar de nuevo el formulario para subir un nuevo documento. |
| --- | --- |

| ✅ Criterios de Aceptación (DoD) ☐ Ruta /profile/verify accesible solo para hosts — redirige si es guest ☐ Input acepta .jpg, .jpeg, .png, .pdf — error visible si supera 5 MB ☐ Preview del archivo antes de enviar (imagen o ícono PDF) ☐ Badge de estado actualizado según identity_status del usuario ☐ Botón deshabilitado si ya está en proceso o verificado ☐ Spinner + mensaje de éxito tras enviar ☐ Flujo de rechazo: motivo visible + formulario habilitado de nuevo ☐ Funciona en móvil y desktop (responsivo con Tailwind) ☐ Demostrable en staging antes del Sprint Review (30 May) | 🔌 Endpoints → POST /auth/verify-identity — envía el archivo y recibe { status: 'processing' } → GET /auth/identity-status — consulta el estado actual para actualizar el badge 🗄️ Tablas de BD No toca BD directamente 📦 Librerías / Tools ◉ react-dropzone (drag-and-drop de archivo) ◉ URL.createObjectURL (preview) |
| --- | --- |

⚠ Dependencias y notas importantes: DEPENDENCIA: Carlos debe tener el endpoint POST /auth/verify-identity disponible. Coordinar hoy mismo. Si Stripe Identity está bloqueado, acordar en el Daily si US-03 se mueve al Sprint 3.

| US-03 — API Verificación de identidad — Stripe Identity + webhooks | 🔴 VENCIDO (23 May — 3 días de retraso) |
| --- | --- |
| 👤 Carlos Poxtan · Área: API/Int. · 📅 19 May → 23 May · 5 Story Points |  |

¿Qué es esta tarea? Integración del flujo de verificación de identidad usando Stripe Identity. El backend crea una sesión de verificación, recibe el resultado vía webhook, actualiza el estado del usuario en MySQL, y expone endpoints para que el frontend conozca el estado en todo momento.

📋 Pasos a seguir — qué hacer exactamente

| 1 | Configurar Stripe Identity en modo test Instalar stripe npm package. Crear cuenta Stripe si no existe. Obtener STRIPE_SECRET_KEY (test) y STRIPE_WEBHOOK_SECRET. Documentar en .env.example. |
| --- | --- |

| 2 | POST /auth/verify-identity Recibe el archivo del frontend (multipart/form-data). Crea un VerificationSession en Stripe con type:'document'. Devuelve { session_id, client_secret, url } al frontend. Inserta registro en tabla identity_verifications con status='pending'. |
| --- | --- |

| 3 | Webhook POST /webhooks/stripe Registrar el endpoint en el dashboard de Stripe. Verificar firma del webhook con stripe.webhooks.constructEvent(). Escuchar eventos: identity.verification_session.verified e identity.verification_session.requires_input. |
| --- | --- |

| 4 | Lógica al verificar exitosamente Evento 'verified': UPDATE users SET identity_status='verified', UPDATE identity_verifications SET status='verified', verified_at=NOW(). Enviar email de confirmación vía Nodemailer. |
| --- | --- |

| 5 | Lógica al rechazar Evento 'requires_input': UPDATE users SET identity_status='rejected', guardar rejection_reason en identity_verifications. El frontend podrá leer el motivo con GET /auth/identity-status. |
| --- | --- |

| 6 | GET /auth/identity-status Requiere JWT válido. Devuelve { status, verified_at, rejection_reason } leyendo de identity_verifications + users. El frontend lo usa para actualizar el badge sin recargar. |
| --- | --- |

| 7 | Pruebas con Stripe CLI Ejecutar: stripe listen --forward-to localhost:3000/webhooks/stripe. Simular con: stripe trigger identity.verification_session.verified. Verificar que la BD se actualiza correctamente. |
| --- | --- |

| ✅ Criterios de Aceptación (DoD) ☐ POST /auth/verify-identity crea VerificationSession en Stripe y responde 200 con session data ☐ Webhook /webhooks/stripe valida firma de Stripe (constructEvent) — rechaza requests sin firma ☐ Evento verified → users.identity_status='verified' + identity_verifications actualizado ☐ Evento requires_input → users.identity_status='rejected' + rejection_reason guardado ☐ GET /auth/identity-status devuelve estado actual con JWT válido ☐ STRIPE_SECRET_KEY y STRIPE_WEBHOOK_SECRET en .env, documentadas en .env.example ☐ Prueba con Stripe CLI exitosa — BD se actualiza al disparar el evento ☐ Prueba unitaria: webhook con firma válida, webhook con firma inválida (debe dar 400) | 🔌 Endpoints → POST /auth/verify-identity → 200 { session_id, client_secret } → POST /webhooks/stripe → 200 (procesa evento) ¦ 400 (firma inválida) → GET /auth/identity-status → 200 { status, verified_at, rejection_reason } 🗄️ Tablas de BD ◈ identity_verifications — INSERT al crear sesión, UPDATE al recibir webhook ◈ users — UPDATE identity_status al procesar webhook 📦 Librerías / Tools ◉ stripe (npm) — Stripe Identity SDK ◉ Stripe CLI — para probar webhooks localmente |
| --- | --- |

⚠ Dependencias y notas importantes: CRÍTICO: Si hay problema con Stripe Identity (requiere cuenta business verificada, etc.), evaluar en el Daily si se simplifica: guardar el documento en Cloudinary y marcar manualmente como 'verified' para el MVP. Stripe Identity completo puede ir al Sprint 3.

| US-06 — FE Formulario multi-paso publicar propiedad — React | 🟡 EN CURSO — Vence 28 May |
| --- | --- |
| 👤 Álvaro Novelo · Área: Frontend · 📅 21 May → 28 May · 8 Story Points |  |

¿Qué es esta tarea? Wizard de 4 pasos para que el anfitrión publique una propiedad completa. Cada paso tiene su validación propia y el usuario puede navegar hacia atrás sin perder los datos ingresados. El stepper visual muestra el progreso. Al completar el paso 4 se hace POST al backend y se redirige al panel del anfitrión.

📋 Pasos a seguir — qué hacer exactamente

| 1 | Paso 1 — Tipo y descripción Selector visual de tipo de propiedad con íconos (Apartamento, Casa, Habitación, Villa, Cabaña). Campo título (máx 100 caracteres, contador). Textarea descripción (máx 1000 caracteres). Validar que ninguno esté vacío antes de avanzar. |
| --- | --- |

| 2 | Paso 2 — Ubicación Campo de dirección (texto libre). Mapa Leaflet debajo: al escribir la dirección, geocodificar con Nominatim API para centrar el mapa. Pin arrastrable para ajustar lat/lng exacto. Mostrar coordenadas debajo del mapa (solo informativo). Guardar address, city, country, lat, lng en estado. |
| --- | --- |

| 3 | Paso 3 — Fotos y amenidades Integrar el componente de galería de US-07 (FileDropzone). Grid de checkboxes de amenidades (US-08). Textarea de reglas de la casa (US-08). Este paso depende de que US-07 y US-08 estén listos — si no, dejar placeholders y conectar al final de la semana. |
| --- | --- |

| 4 | Paso 4 — Precio y revisión Input precio por noche (número, mínimo $1). Selectores: máximo huéspedes, habitaciones, baños (inputs tipo number o dropdowns). Resumen completo de todos los datos ingresados en los pasos anteriores, legible y sin campos de entrada. Botón 'Publicar propiedad'. |
| --- | --- |

| 5 | Stepper y navegación Barra de progreso en la parte superior con los 4 pasos numerados y sus nombres. Botones 'Anterior' y 'Siguiente'. 'Anterior' en paso 1 va a /host/properties. 'Publicar' solo aparece en paso 4. Deshabilitar 'Siguiente' si la validación del paso actual falla. |
| --- | --- |

| 6 | Guardado en estado Usar useState o useReducer a nivel del componente padre del wizard. Pasar datos y setters como props a cada paso. NO usar localStorage — el estado vive en memoria durante la sesión del formulario. |
| --- | --- |

| 7 | Submit y redirección Al pulsar 'Publicar': deshabilitar botón, mostrar spinner. POST /properties con todos los datos. Al recibir 201: redirigir a /host/properties con toast de éxito 'Propiedad publicada'. Al error: mostrar mensaje sin borrar los datos del formulario. |
| --- | --- |

| ✅ Criterios de Aceptación (DoD) ☐ Wizard de 4 pasos con stepper visual en la parte superior ☐ Paso 1: tipo (selector con íconos), título y descripción — validación requerida ☐ Paso 2: dirección + mapa Leaflet con pin arrastrable — lat/lng guardados ☐ Paso 3: galería de fotos (US-07) + amenidades + reglas (US-08) integrados ☐ Paso 4: precio, capacidad, habitaciones, baños + resumen completo ☐ No se puede avanzar si hay campos requeridos vacíos en el paso actual ☐ Estado global del formulario conservado al navegar hacia atrás ☐ POST /properties al publicar — spinner durante la petición ☐ Redirección a /host/properties con mensaje de éxito al completar ☐ Responsivo — funciona en móvil y desktop | 🔌 Endpoints → POST /properties → 201 { property } — al publicar en paso 4 → PUT /properties/:id → 200 — si se implementa guardado de borrador 🗄️ Tablas de BD No toca BD directamente 📦 Librerías / Tools ◉ react-leaflet + leaflet — mapa interactivo del paso 2 ◉ Nominatim API (OSM) — geocodificación gratuita de dirección a lat/lng ◉ react-hot-toast o similar — notificación de éxito/error |
| --- | --- |

⚠ Dependencias y notas importantes: DEPENDENCIA: Necesita que Fernely tenga POST /properties disponible. Coordinar para tenerlo antes del miércoles 27. El paso 3 puede quedar con placeholder hasta que US-07 y US-08 estén listos el jueves-viernes.

| US-06 — BE CRUD propiedades + modelo Sequelize MySQL | 🟡 EN CURSO — Vence 28 May |
| --- | --- |
| 👤 Fernely Flores · Área: Backend · 📅 21 May → 28 May · 8 Story Points |  |

¿Qué es esta tarea? Modelo Sequelize completo para la entidad Property con todas sus relaciones. Endpoints REST para el ciclo completo de vida de una propiedad: crear, leer (listado y detalle), actualizar y eliminar (soft delete). El anfitrión solo puede gestionar sus propias propiedades — un middleware de ownership protege los endpoints de modificación.

📋 Pasos a seguir — qué hacer exactamente

| 1 | Modelo Property.js (Sequelize) Definir todos los campos del schema: id, host_id (FK → users), title, description, property_type (ENUM), address, city, state, country, lat, lng, price_per_night, max_guests, bedrooms, bathrooms, amenities (JSON), house_rules (TEXT), status (ENUM: draft/active/paused/deleted). Definir asociaciones: Property.belongsTo(User, { as:'host' }) y Property.hasMany(PropertyPhoto). |
| --- | --- |

| 2 | Migración Sequelize Crear archivo de migración en /migrations. Ejecutar npx sequelize db:migrate. Verificar que la tabla 'properties' existe en MySQL con todos los campos y constraints (FK a users, check price > 0). |
| --- | --- |

| 3 | POST /properties — Crear Requiere JWT (authMiddleware). Leer host_id de req.user.id. Validar campos obligatorios (title, description, property_type, address, lat, lng, price_per_night). Crear con status='active'. Responder 201 con el objeto property completo. |
| --- | --- |

| 4 | GET /properties/my — Listar del host Requiere JWT. Buscar todas las properties donde host_id = req.user.id y status != 'deleted'. Incluir relación PropertyPhoto (para mostrar thumbnail). Soportar paginación: ?page=1&limit=10. Responder 200 { properties: [], total, page, pages }. |
| --- | --- |

| 5 | GET /properties/:id — Detalle Público (no requiere JWT). Buscar por id. Include: host (name, avatar), photos (ordenadas por order_index), y en el futuro reviews. Si status='deleted' responder 404. Responder 200 { property } con todo el objeto enriquecido. |
| --- | --- |

| 6 | PUT /properties/:id — Actualizar Requiere JWT + ownershipMiddleware. Permitir actualizar cualquier campo. Si se actualiza status a 'paused', la propiedad deja de aparecer en búsquedas. Responder 200 { property } actualizado. |
| --- | --- |

| 7 | DELETE /properties/:id — Soft delete Requiere JWT + ownershipMiddleware. No borrar el registro — hacer UPDATE status='deleted'. Responder 200 { message: 'Propiedad eliminada' }. Las reservas existentes no se afectan. |
| --- | --- |

| 8 | Middleware ownershipMiddleware Antes de PUT y DELETE: buscar la property por req.params.id. Si no existe: 404. Si property.host_id !== req.user.id: 403 { message: 'No tienes permiso para modificar esta propiedad' }. Si pasa: next(). |
| --- | --- |

| ✅ Criterios de Aceptación (DoD) ☐ Modelo Property.js con todos los campos del schema y asociaciones definidas ☐ Migración ejecutada — tabla 'properties' creada en MySQL ☐ POST /properties → 201 con la propiedad creada (solo hosts autenticados) ☐ GET /properties/my → 200 con listado paginado del host ☐ GET /properties/:id → 200 con detalle + fotos (ruta pública) ☐ PUT /properties/:id → 200 solo si el JWT pertenece al host dueño ☐ DELETE /properties/:id → soft delete — status='deleted', responde 200 ☐ ownershipMiddleware devuelve 403 si otro usuario intenta modificar ☐ Prueba: crear, leer, editar propia, intentar editar ajena (403), eliminar | 🔌 Endpoints → POST /properties → 201 { property } → GET /properties/my → 200 { properties[], total, page, pages } → GET /properties/:id → 200 { property, photos[], host } → PUT /properties/:id → 200 { property } → DELETE /properties/:id → 200 { message } 🗄️ Tablas de BD ◈ properties — modelo principal con todos los campos ◈ property_photos — relación hasMany (para incluir en GET /properties/:id) ◈ users — belongsTo (para incluir host en detalle) 📦 Librerías / Tools ◉ sequelize — ORM ◉ sequelize-cli — migraciones |
| --- | --- |

⚠ Dependencias y notas importantes: PRIORIDAD: Tener POST /properties y GET /properties/:id listos hoy martes 26 o mañana 27 a más tardar, para que Álvaro pueda integrar el formulario del paso 4. Los demás endpoints (PUT, DELETE, GET /my) pueden ir el miércoles-jueves.

| US-07 — FE Galería de fotos drag-and-drop — React | ⚡ ARRANCA HOY (26 May) — 5 días |
| --- | --- |
| 👤 Álvaro Novelo · Área: Frontend · 📅 26 May → 30 May · 5 Story Points |  |

¿Qué es esta tarea? Componente reutilizable de galería de fotos para el paso 3 del wizard de publicar propiedad. El anfitrión puede subir múltiples fotos arrastrándolas o seleccionándolas, reordenarlas con drag-and-drop, ver un preview antes de que suban, y eliminar fotos individuales. Límite de 20 fotos por propiedad y 2 MB por foto.

📋 Pasos a seguir — qué hacer exactamente

| 1 | Zona de drag-and-drop Usar react-dropzone para crear un área de arrastre. Al soltar archivos: validar que sean imágenes (image/*). Validar que cada archivo sea menor a 2 MB — mostrar error por archivo que supere el límite. Validar que el total no supere 20 fotos. |
| --- | --- |

| 2 | Preview antes de subir Usar URL.createObjectURL() para mostrar una miniatura de cada imagen seleccionada ANTES de hacer el upload. El usuario ve exactamente qué va a subir. Incluir botón X en cada miniatura para eliminar antes de subir. |
| --- | --- |

| 3 | Upload con progreso Al confirmar, hacer POST a /properties/:id/photos con cada archivo. Mostrar una barra de progreso individual por foto usando el evento onUploadProgress de Axios. Al terminar: reemplazar el preview local con la URL de Cloudinary que devuelve el backend. |
| --- | --- |

| 4 | Reordenar con drag-and-drop Usar @dnd-kit/core y @dnd-kit/sortable para permitir arrastrar las fotos ya subidas y cambiar su orden. Al soltar en nueva posición: actualizar estado local y hacer PATCH /properties/:id/photos/reorder con el nuevo array de {id, order_index}. |
| --- | --- |

| 5 | Eliminar foto individual Botón de papelera en cada foto. Al hacer clic: confirmar con un pequeño modal o tooltip. Llamar DELETE /properties/:id/photos/:photoId. Al respuesta 200: quitar la foto del estado y actualizar la galería. |
| --- | --- |

| 6 | Foto de portada La primera foto (order_index = 0) es la foto de portada. Mostrar un badge 'Portada' en esa foto. Si el usuario reordena y pone otra foto primero, el badge se mueve automáticamente. |
| --- | --- |

| 7 | Integración en el wizard Exportar el componente PhotoGallery y usarlo en el Paso 3 de US-06. Pasar propertyId como prop (disponible después de que el POST /properties del paso 4 crea la propiedad — considerar crear la propiedad como borrador en paso 1 para tener el ID disponible). |
| --- | --- |

| ✅ Criterios de Aceptación (DoD) ☐ Zona drag-and-drop funcional — acepta imágenes, rechaza otros formatos con mensaje ☐ Validación: máx 2 MB por foto y máx 20 fotos — error visible por cada violación ☐ Preview de cada foto antes de subir (URL.createObjectURL) ☐ Barra de progreso individual por foto durante el upload ☐ Fotos reordenables con drag-and-drop después de subir ☐ Botón eliminar por foto — llama al endpoint y actualiza la UI ☐ Badge 'Portada' en la primera foto (order_index=0) ☐ Integrado en paso 3 del wizard de US-06 ☐ Funciona en móvil — el drag puede ser touch en mobile | 🔌 Endpoints → POST /properties/:id/photos → 201 { photo: { id, url, cloudinary_id, order_index } } → DELETE /properties/:id/photos/:photoId → 200 { message } → PATCH /properties/:id/photos/reorder → 200 { message } 🗄️ Tablas de BD No toca BD directamente 📦 Librerías / Tools ◉ react-dropzone — zona de arrastre para seleccionar archivos ◉ @dnd-kit/core + @dnd-kit/sortable — reordenar fotos con drag-and-drop |
| --- | --- |

⚠ Dependencias y notas importantes: URGENTE: Coordinar con Carlos hoy para que el endpoint POST /properties/:id/photos esté disponible antes del miércoles. Sin él, el componente no puede probarse con datos reales.

| US-07 — API Integración Cloudinary — upload comprimido, máx 2 MB/foto | ⚡ ARRANCA HOY (26 May) — 5 días |
| --- | --- |
| 👤 Carlos Poxtan · Área: API/Int. · 📅 26 May → 30 May · 5 Story Points |  |

¿Qué es esta tarea? Integración con Cloudinary para el almacenamiento y optimización de fotos de propiedades. El backend recibe las imágenes, las sube a Cloudinary aplicando compresión automática, guarda la URL pública y el cloudinary_id en la tabla property_photos, y expone endpoints para subir, eliminar y reordenar las fotos.

📋 Pasos a seguir — qué hacer exactamente

| 1 | Configurar Cloudinary Crear cuenta en cloudinary.com (plan gratuito). Obtener CLOUDINARY_CLOUD_NAME, CLOUDINARY_API_KEY, CLOUDINARY_API_SECRET. Instalar: npm install cloudinary multer. Crear /config/cloudinary.js con la configuración v2. Documentar variables en .env.example. |
| --- | --- |

| 2 | Middleware de upload con Multer Configurar multer con storage en memoria (memoryStorage). Límite de tamaño: 2 MB por archivo. Aceptar solo mimetypes image/jpeg, image/png, image/webp. Si el archivo supera 2 MB o no es imagen: responder 400 con mensaje descriptivo. |
| --- | --- |

| 3 | POST /properties/:id/photos — Subir foto Requiere JWT + ownershipMiddleware para verificar que el host dueño es el que sube. Recibir el archivo via multer. Subir a Cloudinary con: folder: 'airbnb/properties/:id', transformation: [{ quality: 'auto', fetch_format: 'auto' }]. Guardar en tabla property_photos: { property_id, url, cloudinary_id, order_index }. El order_index es el número de fotos existentes de esa propiedad. Responder 201 { photo }. |
| --- | --- |

| 4 | DELETE /properties/:id/photos/:photoId Requiere JWT + verificar ownership de la propiedad. Buscar el registro en property_photos para obtener cloudinary_id. Llamar cloudinary.uploader.destroy(cloudinary_id). Eliminar el registro de property_photos. Responder 200 { message: 'Foto eliminada' }. |
| --- | --- |

| 5 | PATCH /properties/:id/photos/reorder Recibe body: { photos: [{id, order_index}, ...] }. Requiere JWT + ownership. Hacer UPDATE en property_photos para cada item del array. Usar Promise.all para actualizar en paralelo. Responder 200 { message: 'Orden actualizado' }. |
| --- | --- |

| 6 | Transformaciones de Cloudinary Al subir, aplicar transformaciones para optimizar: quality:'auto' (compresión inteligente), fetch_format:'auto' (WebP si el browser lo soporta), width:1920, crop:'limit' (nunca ampliar si es más pequeña). Esto garantiza que ninguna foto supere el peso original innecesariamente. |
| --- | --- |

| 7 | Pruebas Subir una foto real y verificar que aparece en el dashboard de Cloudinary. Verificar que la URL devuelta es accesible públicamente. Intentar subir un PDF — debe responder 400. Intentar subir una imagen >2MB — debe responder 400. |
| --- | --- |

| ✅ Criterios de Aceptación (DoD) ☐ CLOUDINARY_CLOUD_NAME, API_KEY, API_SECRET en .env — documentadas en .env.example ☐ POST /properties/:id/photos sube a Cloudinary y guarda en property_photos — 201 ☐ Compresión automática aplicada (quality:auto, fetch_format:auto, width:1920) ☐ Multer rechaza archivos >2MB con 400 — mensaje claro al frontend ☐ Multer rechaza no-imágenes con 400 ☐ DELETE /properties/:id/photos/:photoId elimina de Cloudinary Y de BD — 200 ☐ PATCH /properties/:id/photos/reorder actualiza order_index de múltiples fotos — 200 ☐ Prueba manual: foto subida visible en Cloudinary dashboard con transformaciones aplicadas | 🔌 Endpoints → POST /properties/:id/photos → 201 { photo: { id, url, cloudinary_id, order_index } } → DELETE /properties/:id/photos/:photoId → 200 { message } → PATCH /properties/:id/photos/reorder → 200 { message } 🗄️ Tablas de BD ◈ property_photos — INSERT al subir, DELETE al eliminar, UPDATE al reordenar 📦 Librerías / Tools ◉ cloudinary (npm v2) — SDK oficial de Cloudinary ◉ multer — middleware para manejar multipart/form-data |
| --- | --- |

⚠ Dependencias y notas importantes: PRIORIDAD HOY: Configurar Cloudinary y tener POST /properties/:id/photos funcionando antes del miércoles 27 para que Álvaro conecte el componente de galería. Sin esto, US-07 FE no puede completarse.

| US-08 — FE Checkboxes de amenidades + reglas de la casa — UI | ⏳ Arranca 28 May — 3 días |
| --- | --- |
| 👤 Álvaro Novelo · Área: Frontend · 📅 28 May → 30 May · 3 Story Points |  |

¿Qué es esta tarea? Sección del paso 3 del wizard donde el anfitrión selecciona las amenidades de la propiedad (WiFi, piscina, estacionamiento, etc.) mediante checkboxes con íconos, y escribe libremente las reglas de la casa en un textarea. Los datos se guardan en el estado del wizard y se envían junto con el POST /properties.

📋 Pasos a seguir — qué hacer exactamente

| 1 | Grid de amenidades Crear un array de amenidades predefinidas: WiFi, Piscina, Estacionamiento, Aire acondicionado, Calefacción, Cocina equipada, Lavadora, TV, Gimnasio, Balcón, Jardín, Mascotas permitidas. Renderizar como grid de cards con ícono + nombre. Al hacer clic en una card: agregarla o quitarla del array seleccionado. |
| --- | --- |

| 2 | Estado de selección Guardar las amenidades seleccionadas como un array de strings: ['wifi', 'pool', 'parking']. Mostrar visualmente cuáles están activas (borde de color, fondo morado suave). Permitir seleccionar varias o ninguna — no es campo obligatorio. |
| --- | --- |

| 3 | Textarea de reglas Textarea grande con placeholder: 'Ej: No se permiten fiestas. Horario de silencio de 10pm a 8am. Máximo 2 mascotas...'. Contador de caracteres abajo: '123 / 1000'. No obligatorio pero recomendado. |
| --- | --- |

| 4 | Integración en el wizard Los valores (amenities[], house_rules) se guardan en el estado global del wizard al cambiar. Al llegar al paso 4, estos datos aparecen en el resumen. Al hacer POST /properties, se incluyen en el body. |
| --- | --- |

| ✅ Criterios de Aceptación (DoD) ☐ Grid de al menos 12 amenidades predefinidas con ícono y nombre ☐ Toggle visual: seleccionada (fondo morado, borde) vs no seleccionada ☐ Puede seleccionarse ninguna, una o múltiples — no es campo requerido ☐ Textarea de reglas con contador de caracteres (máx 1000) ☐ Valores integrados en el estado global del wizard y enviados en POST /properties ☐ El resumen del paso 4 muestra las amenidades seleccionadas y las reglas escritas | 🔌 Endpoints → POST /properties → incluye amenities (array JSON) y house_rules (string) en el body 🗄️ Tablas de BD No toca BD directamente 📦 Librerías / Tools ◉ Heroicons o lucide-react — íconos para cada amenidad |
| --- | --- |

⚠ Dependencias y notas importantes: Tarea relativamente rápida (3 SP, 3 días). Puede hacerse en paralelo con US-07 si el estado del wizard ya está montado. Prioridad después de avanzar US-06 el miércoles-jueves.

| US-08 — BE Persistencia de amenidades y reglas en BD — columna JSON | ⏳ Arranca 28 May — 3 días |
| --- | --- |
| 👤 Fernely Flores · Área: Backend · 📅 28 May → 30 May · 3 Story Points |  |

¿Qué es esta tarea? Los campos amenities (JSON array) y house_rules (TEXT) ya están en el modelo Property del schema de BD. Esta tarea se asegura de que el endpoint PUT /properties/:id los actualice correctamente, que el GET /properties/:id los devuelva parseados, y que se puedan usar para filtrar búsquedas en el Sprint 3.

📋 Pasos a seguir — qué hacer exactamente

| 1 | Verificar campo amenities en el modelo El campo amenities debe estar definido en Property.js como DataTypes.JSON. Sequelize automáticamente hace JSON.parse() al leer y JSON.stringify() al escribir. Verificar que esto funciona con una prueba rápida. |
| --- | --- |

| 2 | POST /properties — recibir amenities y house_rules El endpoint POST /properties ya debe aceptar en el body: amenities (array) y house_rules (string). Guardarlos en el INSERT. Si amenities no viene en el request, guardar [] como default. Si house_rules no viene, guardar null. |
| --- | --- |

| 3 | PUT /properties/:id — actualizar Al recibir PUT /properties/:id con amenities y/o house_rules en el body, actualizarlos. Validar que amenities sea un array de strings. Responder con el objeto property actualizado que incluya los valores nuevos. |
| --- | --- |

| 4 | GET /properties/:id — devolver parseado Al devolver la propiedad en el GET de detalle, el campo amenities debe llegar al frontend como array JavaScript, no como string JSON. Verificar que Sequelize lo parsea automáticamente (con DataTypes.JSON lo hace). Incluir también house_rules en la respuesta. |
| --- | --- |

| 5 | Prueba integral Crear una propiedad con amenities: ['wifi','pool','parking'] y house_rules: 'No fiestas'. Leerla con GET /properties/:id y verificar que amenities llega como array y house_rules como string. Actualizarla con PUT y verificar que los cambios persisten. |
| --- | --- |

| ✅ Criterios de Aceptación (DoD) ☐ Campo amenities en Property.js como DataTypes.JSON — Sequelize parsea/serializa automáticamente ☐ POST /properties acepta amenities[] y house_rules — guarda correctamente ☐ PUT /properties/:id actualiza amenities y house_rules — responde con valores nuevos ☐ GET /properties/:id devuelve amenities como array (no string), house_rules como string ☐ Si amenities no viene en el request: se guarda [] por defecto ☐ Prueba integral: crear → leer → actualizar → verificar persistencia | 🔌 Endpoints → POST /properties → body incluye amenities[] y house_rules → PUT /properties/:id → actualiza amenities[] y house_rules → GET /properties/:id → devuelve amenities como array parseado 🗄️ Tablas de BD ◈ properties — columna amenities (JSON) y house_rules (TEXT) 📦 Librerías / Tools Sin dependencias externas nuevas |
| --- | --- |

⚠ Dependencias y notas importantes: Esta tarea es relativamente sencilla (3 SP) porque el schema ya tiene los campos. El trabajo real es verificar que el flujo completo funciona de punta a punta y hacer la prueba integral con datos reales.

🎯 ENTREGABLE DEL SPRINT 2 — Viernes 30 de Mayo Demo en staging (no en localhost): 1. Anfitrión se registra con selección de rol 2. Verifica su identidad subiendo documento (US-03 si está listo, o flujo simplificado) 3. Publica propiedad completa con el wizard de 4 pasos (US-06) 4. Sube y reordena fotos desde la galería drag-and-drop (US-07) 5. Selecciona amenidades y escribe reglas de la casa (US-08) 6. La propiedad aparece en el panel del anfitrión con todos los datos